# Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Schule:

Staatliches Gymnasium "Johann Wolfgang von Goethe",

vertreten durch die Schulleiterin

Frau Angela Ehspanner

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Weimar,

vertreten durch den Schulamtsleiter

Herrn Helmut Ilk

Ziel 1 der Schule: Bereich - Schulkultur Die Schüler und Lehrer identifizieren sich mit dem Goethegymnasium als einem gemeinsamen Lern- und Lebensort. Die Öffnung unserer Schule nach außen (Stadt, Gemeinde) wird durch ein ausgeprägtes Programm kooperativ verantworteter Projekte geprägt.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| # Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| -Beibehaltung der traditionell bewährten Maßnahmen -Organisation und Durchführung eines Schulfestes zum 120-jährigen Bestehen des Gymnasiums (Präsentation von Projekten, die im Schuljahr stattfanden) -Schaffung einer Gesamtkonzeption zur Gestaltung des Schulhauses -Arbeit an einer Schulchronik -Organisation einer Schülerfirma zur Unterstützung verschiedener schulischer Maßnahmen -Aktivierung des Schülerradios -Aktivierung einer Schülerzeitung -Gestaltung des letzten Schultages der Kurse 12 | -siehe beigefügter Arbeitsplan zum Schuljahr 07/08 -alle Fachschaftsvorsitzenden -Fr. Gorke/ Fr. Mannschatz/ Fr. Rohbock/ Fr. Reuther/ Hr. Hermes -Fr. Luther/ Fr. Schneider -Fr. Bunge -Hr. Hermes -Fr. Zimmermann/ Fr. Teske -Stammkurslehrer 12 | September 07 bis August 09 Frühjahr 2008 September 07 bis August 09 Sep 07 bis Aug 09 September 07 bis August 08 Sep 07 bis Aug 09 September 07 bis August 09 September 07 bis April 08 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| -Unterstützung der Arbeit an der Schulchronik; Abminderungsstunden zur Arbeit mit einer Arbeitsgemeinschaft für Fr. Schneider/ Fr. Luther -Unterstützung durch das Schulamt bei Verhandlungen mit der Stadt bzw. dem Landkreis Weimarer Land | Referenten des AB I Referenten des AB III | - Vorbereitung in 07/08 - Arbeits-gemeinschaft ab Schuljahr 08/09 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Teilnahme am Schulfest (120-j. Bestehen) - Schulhausgestaltung: Schulbesuch mit Schulrundgang - Einsichtnahme in die erstellte Schulchronik - Schülerzeitung: Sichtung von Exemplaren; ggf. Gespräch mit der Redaktion | Referent d. Schulart | nach Vereinbarung |
| Ziel 2 der Schule: Bereich – Unterricht Um die Vielschichtigkeit unserer Wirklichkeit für unsere Schüler verstehbarer zu gestalten, planen wir eine stärkere inhaltliche und organisatorische Verbindung verschiedener Unterrichtsfächer. |  |  |

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| -Den zentralen Thüringer Lehrplänen folgend, entwickeln wir schulintern in den Jahrgangsteams eine Fächer verbindende Planung um Unterricht zu fördern. -Dokumentation der Ergebnisse der Projekte (siehe Anlage) | -alle Fachlehrer unserer Schule -Teamleiterinnen | September 07 bis August 09 – siehe auch Anlage Ende des Schuljahres 08/ 09 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| 4 Abminderungsstunden für Teamleiterinnen | Referenten der AB I und III | September 07 bis August 09 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Dokumentenanalyse (z.B. Protokolle der Jahrgangsteams / Stoffverteilungspläne / Aufzeichnungen zu den Fächer verbindenden Themen und Projekten - Gespräche mit Jahrgangsteams, der Steuergruppe und der Schulleitung | Referent, Teamleiterinnen, Steuergruppe und Schulleitung | Am Ende der SJ 2007/2008 und 2008/2009 bzw. in den Vorbereitungs-wochen |

Ziel 3 der Schule: Bereich – Arbeit des Kollegiums Wir steigern die Effizienz unserer täglichen Arbeit durch verbesserte Anpassung der Organisationsstruktur.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| -Durchführung von dienstlichen Veranstaltungen, die jeweils rotierend als Dienstberatung, als Fachkonferenz bzw. als Teamkonferenz stattfinden werden | -Schulleitung -Fachschaftsleiter -Leiter der Jahrgangsteams | einmal monatlich (montags) |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| -Fortbildung von Mitgliedern der Steuergruppe zur Organisationsentwicklung | Referenten aus AB II | März/ April 2008 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| ## Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Feedback-Gespräch zu Erfahrungen mit der (neuen) Organisationsstruktur Nach Reflexion ggf. gemeinsame Planung weiterer Maßnahmen der Effizienzsicherung / der Ablauforganisation | Referent mit den Beteiligten (Schulleitung, Fachschafts-leiter, Steuergruppe, Leiter der Jahrgangsteams) | Ende Juni 2008 und Ende Juni 2009 |

Vor Ablauf des Schuljahres 2008/2009 ziehen die Partner der Vereinbarung eine Zwischenbilanz zur Zielerreichung und erstellen eine Aktualisierung bzw. Fortschreibung der Zielvereinbarung ab September 2009.

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

___________________________

Ort und Datum

___________________________                	_____________________________

# Schulleiter						Vertreter der Qualitätsagentur

___________________________

Vorsitzende/r der Steuergruppe

___________________________                	______________________________

Vorsitzende/r der			       		Vorsitzende/r der

Elternvertretung der Schule			       	Schülervertretung der Schule