Zielvereinbarung

(Erstvereinbarung/Folgevereinbarung)

der

Eigenverantwortlichen Schule

Christian-Gottlieb-Reichard Gymnasium Bad Lobenstein

vertreten durch

Frau Andrea Schmidt

und dem

Staatlichen Schulamt Ostthüringen

vertreten durch

Anrede Name Schulamtsleiter(in) o.V.i.A.

für den Zeitraum von Mai 2013 bis 2015

Ziel ( 1 ) der Schule:

Aufbau und Weiterentwicklung von Teamstrukturen, die zur Verbesserung des fächerübergreifenden Unterrichts führen

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Intensivierung und Erweiterung der Aufga- benbereiche des Schulentwicklungsteams (SET) - Bildung arbeitsfähiger Jahrgangsstufen- teams -Erstellen von Richtlinien für die Zusammen- arbeit in den Teams - Fortsetzung der Kernteamarbeit zur Kompetenzentwicklung und zum fächer- übergreifenden Arbeiten - intensive Kooperation innerhalb der Fachschaften, z.B. Schaffung eines Mate- rialpools für Unterrichtsgestaltung - Teilnahme an Fortbildungen um auf unter- schiedliche Lernvoraussetzungen der Schüler eingehen zu können | Mitglieder des SET, Schulleitung G. Plötner, R. Voigt, M. Krieg, weitere Kollegen G. Plötner, R. Voigt, M. Krieg, weitere Kollegen G. Plötner, R. Voigt, M. Krieg, weitere Kollegen Fachkonferenzen, verantwortliche Personen SET, Jahrgangsstufen-teams, Fachkonferenzen | Halbjahr 2013/2014 Halbjahr 2013/2014 Halbjahr 2013/2014 fortlaufend Schuljahre 2013 - 2015 Schuljahre 2013 - 2015 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Unterstützung von schulinterner Fortbildung Begleitung der Arbeit des Schulentwick-lungsteams (SET) | Fachberater, Vertreter von Schulamt, Thillm Schulentwickler | 2013/2014 2013 - 2015 |

Messbarkeit der Zielerreichung:

| Qualitätskriterien | Indikatoren |
| --- | --- |
| fächerübergreifende Projekte in Projekt- woche am Schuljahresende Prozessdokumentation der Fachkonferen-zen, SET, Jahrgangsstufenteams | Projektplan Protokolle |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| unsere Vorschläge: - Überprüfung der Protokolle - Einsicht in die Materialpools der Fachschaften - Teilnahme an Sitzungen aller Teams - Besuch der Projektwoche |  |  |

Ziel ( 2 ) der Schule:

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Mitwirkungsgremien

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - monatlicher Informationsaustausch mit Schülervertretern, Elternvertretern, mit dem Personalrat über Beschlüsse von Lehrerkonferenzen, von Schuleltern-vertretungen, Klassensprecherversamm-lungen und der Schulkonferenz - gemeinsame Planung und Umsetzung von Projekten und schulischen Aktivitäten - weitere Verbesserung der aktuellen Publikation des Schullebens auf der Homepage der Schule | Schulleitung, Schüler- und Eltern-sprecher, ÖPR Schulleitung, Schüler- und Eltern-sprecher, ÖPR beauftragte Schüler, T. Hofmann, Schulleitung | fortlaufend fortlaufend ab 2013/2014 fortlaufend |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| nicht erforderlich |  |  |

Messbarkeit der Zielerreichung:

| Qualitätskriterien | Indikatoren |
| --- | --- |
| Umsetzung gemeinsamer Projekte: z.B. - aktuell: Schaffung eines Schulclubs - jährlich: Benefizaktionen mit Benefizkonzert Dokumentation aller Absprachen und Beschlüsse | Neueröffnung des Schulclubs Protokolle |

Überprüfung der Zielerreichung durch das Staatliche Schulamt:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| unsere Vorschläge: - Einsicht in die Protokolle - Teilnahme an Zusammenkünften - Teilnahme an Präsentationen der Projekte und weiteren schulischen Aktivitäten |  |  |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: __________________________

_______________________________________	_______________________________________

Schulleiter(in) o.V.i.A.	Vertreter des Staatlichen Schulamtes