#### Zielvereinbarung

über die Zusammenarbeit im

Entwicklungsvorhaben

„Eigenverantwortliche Schule“

zwischen

der Grundschule Creuzburg

vertreten durch: Ursula Stein (Schulleiterin)

und

der Qualitätsagentur

Staatliches Schulamt Eisenach

vertreten durch: Herrn Lorenz (Schulamtsleiter)

Schwerpunkt:  Unterrichtsentwicklung

Bis zum Schuljahr 2011/12 arbeiten wir kontinuierlich mit Hilfe von jahrgangsübergreifende Projekten an der Einführung einer flexiblen Schuleingangsphase, um den Kindern selbstständiges und gemeinsames Lernen sowie differenzierte Förderung zu ermöglichen.

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - SWOT – Analyse erstellen und auswerten - Hospitationen an GS Behringen/Parkschule BaSa - Teilnahme an Fortbildungen (Binnendifferenzierung durch Wochenplan; Werkstattarbeit; Förderpläne…) - Planung von 3 jahrgangsgemischten Projekten in Zusammenarbeit mit Eltern und Auswertung - Vorbereitungen der Eltern auf Jahrgangsmischung - Mitarbeitergespräche (Erfassen der Ressourcen der KollegInnen in d. SEPH) - Evaluation nach dem Schuljahr 2009/10 hinsichtlich der Arbeit an jahrgangsübergreifenden Projekten - Einführung der wöchentlichen Arbeit in Stammgruppen | Tandem ( Frau Reusche/Frau Simmen) und Kollegium Kolleginnen d. künftigen Jahrgangsmischung Koll. C.-T. Rodeck (1 LWS) alle KollegInnen (hauptsächlich Lehrer Klasse 1 u. 2 ) Schulleitung/ KollegInnen der künftigen Jahrgangsmischung Kollegium/ Schulleiterin Schulleitung/KollegInnen Eltern ,Schüler und Berater für SE Frau Stüber (1LWS ) KollegInnen, die in der Schuleingangsphase eingesetzt sind | Sept./Okt. 2009 Bis Ende Schulj.2009/10 laufend Schuljahr 2009/2010 2.Schulhalbjahr 2009/10 Bis Ende des 1. Schulhalbjahres 2009/10 Ende des Schuljahres 2009/10 Ab Schuljahr 2010/11 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Prozessbegleitung durch Hospitationen, Beratungen und gemeinsame Planung von Unterrichtseinheiten Arbeit mit den Eltern Fortbildungen entsprechender Berater über Schulbugdet Vergabe von ausreichend Stunden zur Realisierung der SEPH /Doppelbesetzung | Frau Antje Zowalla Parkschule Bad Salzungen ( 1LWS) Petra Nollner (GS Treffurt) Kollegium Staatliches Schulamt Eisenach | laufend /beginnend mit Hospitationen 2. Schulhalbjahr 2009/10 Schuljahr 2009/10 ab Schuljahr 2010/11 |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Teilnahme an Präsentationen der Projekte | Frau Hofmann (Referentin für Grundschulen /AB III) | jeweils nach den durchgeführten Projekten |

Vergabe der EVA – Stunden für das Schuljahr 2009/10:

Frau Rodeck  - 1 LWS  (intern)

Frau Veronika Stüber – 1 LWS  (extern)

Frau Antje Zowalla – 1 LWS (extern )

…………………….. -  1 LWS  (intern)  ?????

Schwerpunkt:  Schulentwicklung

Die Grundschule Creuzburg etabliert sich im sozialen Gefüge der Gemeinden des Einzugsbereichs mit einem Schulentwicklungsprogramm und tritt mit ihren innerschulischen Aktivitäten in die Öffentlichkeit. Dazu entwickelt sie für sich ein Leitbild

Das Ziel soll durch folgende Maßnahmen der Schule erreicht werden:

| Maßnahmen zur Zielerreichung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| - Einführung in den Prozess der Leitbildentwicklung (Funktion, Anforderung und Methoden der Leitbildentwicklung) - Arbeit am Leitbild durch Sammeln von Informationen mit Eltern, Schülern und Lehrern - Fertigstellung und Veranstaltung zur Präsentation des Leitbildes - Schwerpunktsetzung für die weitere Arbeit am Schulentwicklungsprogramm | Kollegium, Schulentwicklungs- beraterin Frau Veronika Stüber Elternabende Kl.1-4 Schulkonferenz Kollegium Kollegium,Eltern, Schüler, Gemeinderat und örtlicher Kindergarten Kollegium und Eltern | 1. Halbjahr 2009/10 Januar 2010 2. Schulhalbjahr 2009/2010 Beginn des Schuljahres 2010/11 |

Unterstützung der Schule zur Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Maßnahmen zur Unterstützung | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Begleitung des systematischen Schulentwicklungsprozesses Vergabe von ausreichend Lehrerwochenstunden | Beraterin für Schulentwicklung Frau Veronika Stüber Staatliche Schulamt Eisenach | ab Schuljahr 2009/2010 -laufend |

Überprüfung der Zielerreichung durch die Qualitätsagentur:

| Methoden/Formen | beteiligte Personen | zeitliche Planung |
| --- | --- | --- |
| Präsentation des Leitbildes | Referentin für Grundschulen im SSA Eisenach | Ende Schuljahr 2009/2010 |

Zustimmung zur Zielvereinbarung:

Wir sind mit dem Inhalt dieser Zielvereinbarung einverstanden.

Ort und Datum: ....

________________________________		_________________________________

Unterschrift Schulleiter					Unterschrift Vertreter der Qualitätsagentur